## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 6월 |  |  | 7월
[9 empty] | 6월 4주차 |  |  | 7월 1주차 | [6 empty] | 7월 2주차 | [6 empty] | 7월 3주차 | [6 empty] | 7월 4주차
[5 empty] | 산출물 명 | 구분 |  |  | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[9 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 1 | 1. | 요구분석 | ALL | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | bar: 6월 4주차 금 28
| 2 | 1.1. | 주제 분석 및 선정 | ALL | 프로젝트 보고서 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | bar: 6월 4주차 금 28
| 1 | 1.1.1. | 역할 분배 | ALL |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | bar: 6월 4주차 금 28
| 3 | 1.1.2. | 요구사항에 맞는 클라우드 인프라 토폴로지 구성 | ALL |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | bar: 6월 4주차 금 28 to 6월 4주차 일 30
| 3 | 1.1.3. | OS & SW 선정 | ALL |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | bar: 6월 4주차 금 28
| 1 | 2. | 설계 | 김희준,이도현,조은채 | 전체 구성도 | 공식 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | bar: 6월 4주차 금 28 to 6월 4주차 일 30
| 2 | 2.1. | 인프라 설계 | 김희준,이도현,조은채 | 인프라 구성도 |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29 to 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 3 | 2.1.1. | 3 Tier 아키텍쳐 설계 | 김희준,이도현,조은채 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | NGINX 웹 서버 설계 | 김희준 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | Tomcat 서버 설계 | 이도현 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | DB 서버 설계 | 조은채 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 3 | 2.1.2. | 토폴로지 설계 | ALL | Draw.io | 공식 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8
| 4 |  | 관리대장 작성 (네이밍 룰) | ALL | 관리대장.xlsx |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8
| 3 | 2.1.3. | Docker File 이미지 설계 | 이동준,이신혜 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | 이미지 경량화 설계 | 이동준,이신혜 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | Layer 설계 | 이동준,이신혜 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 3 | 2.1.4. | 파드 설계 | ALL | 요구사항 정의서 |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | 컨테이너 이름 설계 | ALL |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | 레이블 설계 | ALL |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29 to 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | 서비스 설계 | ALL |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29 to 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | 리소스 설계 | ALL |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | 오토스케일링 설계 | ALL |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 | 2.1.4. | On-premise 서버 설계 | ALL | bar: 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | 인트라넷 서버 구축 설계 | ALL
| 4 |  | DB 서버 구축 설계 | ALL
| 3 | 2.1.5. | 운영 서버 설계 | ALL | 관리대장.xlsx |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29 to 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | Load Balancer 설계 | ALL |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 토 29; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | Node 설계 | ALL |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 3 | 2.1.6. | 버전 관리 설계 | 이도현,이동준 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | Git Hub Repository 설계 | 이도현,이동준 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 4 |  | Argo CD 설계 | 이도현,이동준 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | bar: 7월 2주차 월 8 to 7월 2주차 수 10
| 1 | 3. | 시스템 구축 | 김희준,이도현,조은채 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 1주차 토 6 to 7월 1주차 일 7; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 토 13; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 2 | 3.1. | 인프라 구축 | 김희준,이도현,조은채 | 기술보고서 |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 1주차 토 6 to 7월 1주차 일 7; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 3 | 3.1.1. | 3 Tier 아키텍쳐 개발 | 김희준,이도현,조은채 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | NGINX 웹 서버 개발 | 김희준,이신혜 | index.jsp itemlist.jsp, itemdetail.jsp mypage.jsp, login.jsp, join.jsp |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | Tomcat 서버 개발 | 이도현 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | DB 서버 개발 | 조은채 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | 3 tier 연동 테스트 | 김희준,이도현,조은채 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 3 | 3.1.2. | DockerFile 생성 | 이동준,이신혜 | Docker Image 파일 |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | Docker 파일 코드 작성 | 이동준,이신혜 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | 이미지 경량화 | 이동준,이신혜 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | 이미지 업로드 | 이동준,이신혜 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 6월 4주차 일 30; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 3 | 3.1.3. | YAML 파일 작성 | ALL | YAML 파일 |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 7월 1주차 토 6; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | 파드 YAML 파일 작성 | ALL |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 7월 1주차 토 6; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
4 | 4 |  | 서비스 YAML 파일 작성 | ALL | 1. ingress 2. nginx : NodePort 3. tomcat : Cluster IP |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 7월 1주차 토 6; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | Auto Scaling yaml 파일 작성 (HPA) | ALL |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 7월 1주차 토 6; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | Load Balancer | ALL | MetalLB |  | 2024-07-11 | 2024-07-16 | bar: 7월 1주차 토 6; 7월 2주차 목 11 to 7월 2주차 금 12; 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 3 | 3.1.5. | 컨테이너 구축 | ALL |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | bar: 7월 1주차 일 7; 7월 3주차 수 17 to 7월 3주차 금 19
| 4 |  | 컨테이너 파드 생성 | 김희준,이신혜,조은채 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | bar: 7월 1주차 일 7; 7월 3주차 수 17 to 7월 3주차 금 19
| 4 |  | 서비스 yaml 파일 적용 | 김희준,이신혜,조은채 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | bar: 7월 1주차 일 7; 7월 3주차 수 17 to 7월 3주차 금 19
| 4 |  | Auto Scaling yaml 파일 적용 | 김희준,이신혜,조은채 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | bar: 7월 1주차 일 7; 7월 3주차 수 17 to 7월 3주차 금 19
| 4 |  | Argo CD, Git Hub 연결 | 이도현,이동준 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | bar: 7월 1주차 일 7; 7월 3주차 수 17 to 7월 3주차 금 19
| 1 | 4. | 테스트 | 김희준, 이도현 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-20 | bar: 7월 2주차 토 13 to 7월 2주차 일 14; 7월 3주차 목 18 to 7월 3주차 금 19
| 2 | 4.1 | 배포 테스트 | 김희준, 이도현 | 단위테스트 보고서 |  | 2024-07-18 | 2024-07-20 | bar: 7월 2주차 토 13 to 7월 2주차 일 14; 7월 3주차 목 18 to 7월 3주차 금 19
| 3 |  | 1차 배포 테스트 | 김희준 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | bar: 7월 3주차 목 18
| 3 |  | 2차 배포 테스트 | 이도현 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-20 | bar: 7월 2주차 토 13; 7월 3주차 금 19 to 7월 3주차 토 20
| 2 | 4.1 | 단위 테스트 | 이동준,이신혜 | 단위테스트 보고서 |  | 2024-07-21 | 2024-07-22 | bar: 7월 2주차 토 13 to 7월 2주차 일 14; 7월 4주차 월 22
| 3 |  | 1차 단위 테스트 | 이동준 |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | bar: 7월 4주차 월 22
| 3 |  | 2차 단위 테스트 | 이신혜 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | bar: 7월 2주차 토 13 to 7월 2주차 일 14; 7월 4주차 월 22
| 2 | 4.2 | 통합 테스트 | ALL | 통합테스트 보고서 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | bar: 7월 2주차 토 13 to 7월 2주차 일 14; 7월 4주차 화 23 to 7월 4주차 수 24
| 3 |  | 1차 통합 테스트 | 조은채 |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | bar: 7월 4주차 화 23
| 3 |  | 2차 통합 테스트 | ALL |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | bar: 7월 2주차 일 14; 7월 4주차 수 24
| 1 | 5 | 보고서 | ALL |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-26 | bar: 7월 2주차 토 13 to 7월 2주차 일 14; 7월 3주차 토 20 to 7월 4주차 금 26
| 2 | 5.1 | 문서 작성 | ALL |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-26 | bar: 7월 2주차 토 13 to 7월 2주차 일 14; 7월 3주차 토 20 to 7월 4주차 금 26
| 3 | 5.1.1. | 1차 프로젝트 완료 보고서 작성 | ALL | 1차 프로젝트 완료보고서 | 공식 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | bar: 7월 4주차 월 22 to 7월 4주차 목 25
| 3 | 5.1.1 | 최종 프로젝트 완료보고서 작성 | 조은채 | 최종 프로젝트 완료보고서 | 공식 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | bar: 7월 2주차 토 13 to 7월 2주차 일 14; 7월 4주차 월 22 to 7월 4주차 목 25
| 3 | 5.1.2 | 프로젝트 기술보고서 작성 | ALL | 프로젝트 기술보고서 | 공식 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | bar: 7월 1주차 토 6 to 7월 1주차 일 7; 7월 2주차 토 13 to 7월 2주차 일 14; 7월 4주차 월 22 to 7월 4주차 금 26
| 3 | 5.1.3 | 프로젝트 발표자료 작성 | 이도현 | 프로젝트 발표 자료 | 공식 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | bar: 7월 2주차 일 14; 7월 3주차 토 20 to 7월 4주차 금 26

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스